Утверждаю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата утверждения)

**Дополнительные материалы к муниципальной программе**

**«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма**

**на территории МО Саракташский поссовет»**

**Меры регулирования и управления рисками**

Реализация Программы подвержена влиянию следующих рисков и негативных факторов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа рисков | Риски | Уровень влияния | Меры управления рисками |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Внутренние риски | неэффективное использование бюджетных средств | умеренный | разработка и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий Программы, оценки эффективности использования бюджетных средств;мониторинг результативности реализации Программы |
| необоснованное перераспределение средств, определенных Программой, в ходе ее исполнения | умеренный |
| недостаточный уровень исполнительской дисциплины | низкий | проведение подготовки и переподготовки кадров |
| недостаточный профессиональный уровень кадров, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы | низкий |
|  |  |  |
| отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации Программы | умеренный | обеспечение процесса информирования исполнителей по отдельным мероприятиям Программы, а также разработка соответствующих регламентов и мер по межведомственной координации в ходе реализации Программы |
| Внешние риски | снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы,  | высокий | проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения Программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Программы |

ПЛАН

реализации муниципальной программы на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица ответственного за реализацию ВЦП, основного мероприятия (достижение показателей (индикаторов)) | Срок | Целевой показатель (индикатор) | Контрольные события |
| начала реализации | окончания реализации | Наименование | Единица измерения | Плановое значение | Номер и наименование контрольного события | Дата наступления |
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Саракташский поссовет» |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1«публикации в СМИ и на официальном сайте администрации МО Саракташский район, информации по  вопросам противодействия  терроризму и экстремизму» | Леонтьева Н.В., ведущий специалист администрации поссовета | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество публикации в СМИ и на официальном сайте администрации МО Саракташский поссовет, информации по  вопросам противодействия  терроризму и экстремизму | единицах | 3 |  |  |
| Мероприятие 2«приобретение  буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, расположенных на территории Саракташского поссовета по антитеррористической тематике» | Слепушкин Н.Н., заместитель главы администрации поссовета | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество распространенных  буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, расположенных на территории Саракташского района по антитеррористической тематике | единицах | 4 |  |  |
| Мероприятие 3«проведение в школах и других образовательных учреждениях профилактических бесед о противодействии экстремистской деятельности» | Киселев О.А.начальник отдела образования администрации района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество слушателей при проведении в школах и других образовательных учреждениях профилактических бесед о противодействии экстремистской деятельности | единицах | 200 |  |  |
| Мероприятие 4«проведение среди посетителей библиотек мероприятий, направленных на повышение уровня толерантного осознания» | Занозина Ю.А.,начальник отдела культуры администрации района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных среди посетителей библиотек мероприятий, направленных на повышение уровня толерантного осознания | единицах | 2 |  |  |
| Итого | Х |  | Х | Х |

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя соисполнителя №1) (должность руководителя соисполнителя №2) (должность руководителя соисполнителя №3)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата согласования) (дата согласования) (дата согласования)