|  |
| --- |
| Приложение №1  к постановлению администрации  Саракташского поссовета Саракташского района Оренбургской области  от 06.10.2023 № 373-п |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского районаОренбургской области на 2023-2026 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области |
| Подпрограммы программы | - |
| Приоритетные проекты (программы), региональные проекты, реализуемые в рамках программы | отсутствуют |
| Цель программы | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |
| Задачи программы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;  - снижение уровня износа, повышение эффективности и надежности функционирования системы коммунальной инфраструктуры;  - сокращение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;  - ликвидация дефицита питьевой воды и развитие системы транспортировки воды в населенных пунктах сельсовета,  - предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечение их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям |
| Целевые индикаторы и показатели программы | уменьшение уровня износа тепловых сетей;  уменьшение уровня износа водопроводных сетей;  уменьшение уровня износа канализационных сетей;  уменьшение уровня износа котельных;  уменьшение уровня износа насосных станций водопровода;  уменьшение уровня износа очистных сооружений |
| Срок и этапы реализации программы | 2023-2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования Программы на 2023 – 2026 годы составит 139 414,739 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счёт средств областного и местного бюджетов.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2023-2026 годов будут уточнены при формировании проекта бюджета сельсовета с учетом изменения ассигнований областного бюджета |
| Ожидаемые результаты программы | - снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг;  - повышение эффективности и надежности функционирования системы коммунальной инфраструктуры,  - сокращение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;  - обеспечение потребностей населения в качественной питьевой воде в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормативами водопотребления;  - снижение социальной напряженности в населенных пунктах п.Саракташ за счет увеличения снабжения населения питьевой водой,  - улучшение экологической ситуации вблизи источников питьевого водоснабжения, влияющей на состояние здоровья населения сельсовета;  - оздоровление источников питьевого водоснабжения, предотвращение загрязнения и улучшения качества подаваемой населению воды. |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы**

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области.

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры (т.е. теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, очистку сточных вод) в соответствии с потребностями Саракташского поссовета Саракташского района Оренбургской области в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области и соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Программа служит основанием для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Целью программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Задачами программы выступает:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение уровня износа, повышение эффективности и надежности функционирования системы коммунальной инфраструктуры;

- сокращение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- ликвидация дефицита питьевой воды и развитие системы транспортировки воды в населенных пунктах сельсовета,

- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечение их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

# **2. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Показателями (индикаторами) достижения цели Программы является уменьшение износа сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

**3. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы.**

Перечень основных мероприятий Программы приводится в приложении №2 к настоящей Программе.

**4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.**

Финансовое обеспечение реализации Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета поссовета, а также межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального, областного и районного бюджетов. Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 139 414,739 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год – 30 891,7 тыс. руб.;

2024 год - 31 959,04 тыс. руб.;

2025 год – 76 563,999 тыс. руб.;

2026 год - 0 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы в разрезе по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении №3 к настоящей Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского районаОренбургской области на 2023-2026 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Уменьшение износа сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети | % | 85,17 | 85 | 99 | 0 |
|  | Котельные | % | 0 | 99,73 | 99,5 | 0 |
|  | Очистные сооружения канализации | % | 0 | 0 | 97,7 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского районаОренбургской области на 2023-2026 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, приоритетного проекта (программы), основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами)муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | Мероприятие 1 Техническое перевооружение системы теплоснабжения с установкой блочно-модульной котельной ТКУ-4000 п.Саракташ | Администрация Саракташского поссовета Саракташского района Оренбургской области | 2024 | 2024 | Установка блочно-модульной котельной ТКУ-4000 для жилых домов и объектов социальной сферы в п.Саракташ , ул.Трудовая, 16Б  Повышение надежности, качества предоставляемых услуг, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций | Повышение надежности, качества предоставляемых услуг, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций | Уменьшение уровня износа |
| 2 | Мероприятие 2 Техническое перевооружение системы теплоснабжения п.Саракташ Газопровод –ввод в котельную ТКУ-2,0 | Администрация Саракташского поссовета Саракташского района Оренбургской области | 2025 | 2025 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения п.Саракташ ул. Уральская 38 Газопровод –ввод в котельную ТКУ-2,0 Повышение надежности, качества предоставляемых услуг, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций | Повышение надежности, качества предоставляемых услуг, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций | Уменьшение уровня износа |
| 3 | Мероприятие 4 Техническое перевооружение инженерных сетей п.Саракташ | Администрация Саракташского поссовета Саракташского района Оренбургской области | 2025 | 2025 | Техническое перевооружение инженерных сетей п.Саракташ по ул.Уральская 38 Повышение надежности, качества предоставляемых услуг, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций | Повышение надежности, качества предоставляемых услуг, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций | Уменьшение уровня износа |
| 4 | Мероприятие 6 Строительство наружных сетей водоотведения в Западном микрорайоне п. Саракташ | Администрация Саракташского поссовета Саракташского района Оренбургской области | 2025 | 2025 |  | Повышение надежности, качества предоставляемых услуг, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций | Уменьшение уровня износа |
| 5 | Мероприятие 7 Сливная станция для приема хозяйственно-бытовых стоков п. Саракташ | Администрация Саракташского поссовета Саракташского района Оренбургской области | 2025 | 2025 |  | Повышение надежности, качества предоставляемых услуг, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций | Уменьшение уровня износа |
| 6 | Мероприятие 8 Строительство наружных сетей водоснабжения в Западном микрорайоне п. Саракташ | Администрация Саракташского поссовета Саракташского района Оренбургской области | 2023 | 2023 |  | Повышение надежности, качества предоставляемых услуг, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций | Уменьшение уровня износа |
| 7 | Мероприятие 9  Капитальный ремонт аварийных участков сети холодного водоснабжения на территории муниципального образования | Администрация Саракташского поссовета Саракташского района Оренбургской области | 2024 | 2024 |  | Повышение надежности, качества предоставляемых услуг, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций | Уменьшение уровня износа |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского районаОренбургской области на 2023-2026 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | Оценка расходов | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского районаОренбургской области на 2023-2026 годы» | всего, в том числе: | 134 | 0502 | 0000000000 | 30891,7 | 31959,04 | 76563,999 | 0 |
| Федеральный бюджет | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 134 | 0502 | 0000000000 | 26966,7 | 30860,268 | 72735,799 | 0 |
| Районный бюджет | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельских поселений | 134 | 0502 | 0000000000 | 3925,0 | 1098,772 | 3827,201 |  |
| 1.1 | **мероприятие 1** | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с установкой блочно-модульной котельной ТКУ-4000 п.Саракташ | всего, в том числе: | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 24959,04 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 24210,268 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельских поселений | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 748,772 | 0 | 0 |
| 1.2 | **мероприятие 2** | Техническое перевооружение системы теплоснабжения п.Саракташ Газопровод –ввод в котельную ТКУ-2,0 | всего, в том числе: | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 10746,1 | 0 |
| Федеральный бюджет | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 10208,795 | 0 |
| Районный бюджет | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельских поселений | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 537,305 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | **мероприятие 3** | Техническое перевооружение инженерных сетей п.Саракташ | всего, в том числе: | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 5048,43 | 0 |
| Федеральный бюджет | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 4796,009 | 0 |
| Районный бюджет | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельских поселений | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 252,422 |  |
| 1.4 | **мероприятие 4** | Строительство наружных сетей водоотведения в Западном микрорайоне п. Саракташ | всего, в том числе: | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 30791,636 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 29252,054 | 0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 1539,582 |  |
| 1.5 | **мероприятие 5** | Сливная станция для приема хозяйственно-бытовых стоков п. Саракташ | всего, в том числе: | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 29977,833 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 28478,941 | 0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 1498,892 |  |
| 1.6 | **мероприятие 6** | Строительство наружных сетей водоснабжения в Западном микрорайоне п. Саракташ | всего, в том числе: | 134 | 0502 | 0000000000 | 30891,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 134 | 0502 | 0000000000 | 26966,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 134 | 0502 | 0000000000 | 3925,0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | **мероприятие 7** | Капитальный ремонт аварийных участков сети холодного водоснабжения на территории п.Саракташ | Всего, а том числе: | 134 | 0502 | 000000000 | 0 | 7000,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 134 | 0502 | 0000000000 | 0 | 6650,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 134 | 0502 | 000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 134 | 0502 | 000000000 | 0 | 350,0 | 0 | 0 |